## Sprints
Sprint | Objetivo | Tareas | Responsable principal | Apoyo | Estado | Fecha inicio | Fecha fin
Sprint 1 | Planificación del sistema | Kickoff, requisitos, diseño BD | Katherine Jiménez (Product Owner) | Ornella Mesina | Hecho | 2026-03-01 | 2026-03-07
Sprint 2 | Desarrollo backend | API FastAPI, endpoints usuarios y ciclos | Ornella Mesina (Scrum Master) | Katherine Jiménez | Hecho | 2026-03-08 | 2026-03-15
Sprint 3 | Aplicación Android | Login, UI, navegación | Ornella Mesina | Katherine Jiménez | En progreso | 2026-03-16 | 2026-03-23
Sprint 4 | Integración sistema | Conexión Android + Backend | Ornella Mesina | Katherine Jiménez | En progreso | 2026-03-24 | 2026-03-30
Sprint 5 | Pruebas | Testing, corrección de errores | Ornella Mesina | Katherine Jiménez | Pendiente | 2026-04-07

## Seguimiento
Semana | Actividades realizadas | Evidencia | Problemas | Solución | Responsable principal | Estado
Semana 1 | Kickoff del proyecto, definición de objetivos y alcance | Acta Kickoff | Ninguno | - | Katherine Jiménez | Hecho
Semana 2 | Diseño de base de datos y estructura backend inicial | Diagramas + código API | Estructura inicial incompleta | Ajuste de modelo de datos | Ornella Mesina | Hecho
Semana 3 | Desarrollo login Android (UI + lógica inicial) | Código Kotlin + capturas | Errores de conexión con backend | Uso de IP local + pruebas | Ornella Mesina | En progreso
Semana 4 | Integración Android + API FastAPI | Logs + pruebas Retrofit | Fallos de conexión entre capas | Ajuste de endpoints | Ornella Mesina | En progreso
Semana 5 | Testing general del sistema | Capturas + logs | Bugs menores en login | Corrección progresiva | Ornella Mesina | Pendiente
Semana 6 | Revisión de documentación y mejoras | Documentos Word | Ajustes finales de coherencia | Refinamiento final | Katherine Jiménez | Pendiente