## Matriz de riesgos
ID | Riesgo | Descripción | Probabilidad | Impacto | Mitigación
R01 | Fallos en autenticación | El sistema puede presentar errores en el inicio de sesión o validación de credenciales. | Media | Alta | Implementar validaciones robustas y pruebas unitarias del módulo de login.
R02 | Pérdida o corrupción de datos | Existe riesgo de pérdida de información de usuarias o registros médicos. | Baja | Alta | Uso de estructuras seguras de almacenamiento y respaldo de datos (ej. Firebase o backups locales).
R03 | Errores en la interfaz de usuario | Problemas de diseño pueden afectar la experiencia de usuarias en la navegación. | Media | Media | Realizar pruebas de usabilidad y ajustes iterativos de UI/UX.
R04 | Retraso en el desarrollo | Posible atraso en la entrega de funcionalidades del sistema. | Media | Media | Planificación con tareas divididas y seguimiento por fases.
R05 | Baja adopción de la aplicación | Las usuarias pueden no utilizar la aplicación por falta de interés o complejidad. | Media | Alta | Diseño centrado en el usuario y validación mediante encuestas (levantamiento de requisitos).
R06 | Problemas de rendimiento | La aplicación puede presentar lentitud en carga de pantallas o datos. | Baja | Media | Optimización de consultas y uso eficiente de recursos del sistema.
R07 | Vulnerabilidades de seguridad | Riesgo de acceso no autorizado a datos sensibles de salud. | Baja | Alta | Implementar control de acceso por roles y validaciones de seguridad en el sistema.

## Clasificación de riesgos
ID | Riesgo | Probabilidad | Impacto | Nivel de Riesgo | Clasificación
R01 | Fallos en autenticación | Media | Alta | Alto | Crítico
R02 | Pérdida o corrupción de datos | Baja | Alta | Alto | Crítico
R03 | Errores en la interfaz de usuario | Media | Media | Medio | Moderado
R04 | Retraso en el desarrollo | Media | Media | Medio | Moderado
R05 | Baja adopción de la aplicación | Media | Alta | Alto | Crítico
R06 | Problemas de rendimiento | Baja | Media | Bajo | Bajo
R07 | Vulnerabilidades de seguridad | Baja | Alta | Alto | Crítico

## Plan de acción
ID | Riesgo | Acción de mitigación | Responsable | Estado
R01 | Fallos login | Revisar validación y pruebas | Desarrollo | En proceso
R02 | Pérdida de datos | Implementar backups | Backend | Pendiente
R03 | Errores UI | Mejorar diseño y pruebas UX | Frontend | En proceso
R04 | Retraso | Replanificación de tareas | Equipo | Controlado
R05 | Baja adopción | Mejorar UX y encuesta | Equipo | Pendiente
R06 | Rendimiento | Optimización de código | Backend | Pendiente
R07 | Seguridad | Control de accesos | Backend | En proceso